**Информация**

**о ходе реализации муниципальных программ**

**на территории Михайловского района**

**за 2017 год**

Осуществление государственной политики в Михайловском районе основывается на положениях Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, законодательства Амурской области, нормативно правовыми актами Михайловского района и реализуется органами местного самоуправления Михайловского района.

На территории Михайловского района в 2017 году реализовывается 10 муниципальных программ.

Общий плановый объем финансирования, предусмотренный программами, за счет средств всех источников  финансирования 461334,165 тыс. руб. (1551,800 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 210006,672 тыс. руб. – средства областного бюджета, 249775,693 тыс. руб. – средства местного бюджета). Фактически профинансировано за 2017 год 458866,319 тыс. руб., что составляет 99,47 % планового объема финансирования. Фактическое выполнение составило 100 %.

**1 МП «Развитие образования Михайловского района» на 2015-2020 годы**

МП «Развитие образования Михайловского района» на 2015-2020 годы разработана с целью повышения доступности качественного образования, создания условий для успешного развития потенциала молодежи. Цель муниципальной программы - обеспечение доступности качественного образования, соответствующего инновационному развитию экономики, современным требованиям общества.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете были предусмотрены средства в размере 306154,386 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 165355,160 тыс. рублей и 140799,226 тыс. рублей средства местного бюджета.

За 2017 год в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 305843,930 тыс. рублей или 99,89 % от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств местного бюджета –140488,811 тыс. рублей, средств областного бюджета – 165355,119 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решать определенные ей задачи.

**Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».**

Основным мероприятием данной подпрограммы является **организация и проведение мероприятий по исполнению муниципальной программы.**

За 2017 год были освоены средства местного бюджета в сумме 236,171 тыс.рублей на организацию:

-областной олимпиады по русскому языку;

-областной олимпиады по математики;

-областной олимпиады по химии;

-областной олимпиады по биологии;

-областной олимпиады по ОБЖ;

-фестиваля английской песни;

-конкурса чтецов;

-конкурса «Одареныш»;

- районного конкурса «Безопасное колесо»;

- семинара по ЕГЕ;

- районного конкурса «Всероссийское движение школьников»;

-педагогической конференции;

-областного конкурса «Всероссийское движение школьников»;

- всероссийская олимпиада школьников.

В программном мероприятии «Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений» были произведены выплаты 3 молодым специалистам в сумме 30 тыс.рублей каждому.

В рамках мероприятия **«Содействие развитию дошкольного и общего образования»** произведен капитальный ремонт спортивного зала Коршуновской СОШ. Освоены средства областного бюджета в сумме 1568,340 тыс. рублей и местного бюджета – 414,160 тыс.рублей.

В целом по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» были запланированы средства в сумме 273723,416 тыс. рублей, фактически освоены за 2017 год средства в размере 273452,290 тыс.рублей, что составляет 99,90 % от годового плана.

**Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей»** включает в себя мероприятия **по проведению оздоровительной компании** и частичную **оплату стоимости путевок** для детей работающих граждан. В рамках данных мероприятий приобретены путевки в пришкольные лагеря с дневным пребыванием в количестве 286 штук и частичная оплата стоимости путевок в загородные лагеря в количестве 7 шт.

Всего запланировано средств на данные мероприятия 15461,176 тыс. рублей (14866,526 тыс.рублей – областные средства, 594,65 тыс.рублей – средства местного бюджета), освоены средства на 99,99 %.

**Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику»** направлена на развитие патриотических клубов на территории района, на взаимодействия молодежи с обществом. За 2017 год проведены следующие мероприятия:

- «Линия жизни»;

- «Призывники Амура»;

- слет Юнармия г.Белогорск;

- военноспортивная игра «Победа»;

- слет «Равнение на Победу»;

- военно-патриотическая смена «Рубеж»;

- день призывника г.Завитинск;

- областной форум молодежи «Молоток»;

- областные юно армейские сборы в п.Серышево;

- районный конкурс «Зарница».

На организацию данных мероприятий израсходованы средства местного бюджета в сумме 75,594 тыс.рублей.

**2 МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Михайловского района на 2016-2020 годы»**

По муниципальной программе **«Развитие физической культуры и спорта на территории Михайловского района на 2016-2020 годы»** плановый объем финансирования на 2017 год составил 1327,4 тыс. руб. Фактический объем финансирования за 2017 год составил 1327,063 тыс. руб., что составляет 99,97% от запланированных средств на 2017 год.

На средства, предусмотренные в рамках программы за 2017 год спортсмены района смогли принять участие:

- в областных соревнованиях по хоккею с мячом;

- в соревнованиях по легкой атлетике в г.Хабаровск;

- в районных соревнованиях по баскетболу;

- в первенстве области по легкой атлетике;

- в районных соревнованиях по волейболу, лапте, теннису и шахматам;

- в первенстве района по хоккею с мячом, волейболу, футболу, лапте, мини-футболу, стрельбе;

- в зачете областной спартакиады лыжные гонки в с.Екатеринославка;

- в зачете областной спартакиады по хоккею с мячом в с. Тамбовка;

- в районном турнире по хоккею с мячом;

- в играх 32 областной спартакиаде по лапте;

- в играх 32 областной спартакиаде по гандболу в с. Ивановка;

- в 33 областной спартакиаде по кроссу, мини-футболу;

- в 33 областной спартакиаде инвалидов;

- в областной спартакиаде пенсионеров;

- в районном фестивале ГТО;

- в областном фестивале ГТО;

- олимпиада по ФИС.

Финансирование направлено на организацию проезда спортсменов к месту проведения соревнований, а также на приобретение спортивной одежды и обуви для команд, проживание и питание участников, а также на страхование жизни спортсменов и приобретение призов, кубков, наград для победителей.

**3. МП «Развитие и сохранение культуры и искусства Михайловского района на 2015-2020 годы»**

 Цель МП - создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в Михайловском районе, сохранения национально-культурных традиций для формирования духовно-нравственных ориентиров граждан.

 В рамках муниципальной программы **«Развитие и сохранение культуры и искусства Михайловского района на 2015-2020 годы»** плановый объем финансирования на 2017 год составил 37791,668 тыс. руб. Из них: 1251,800 тыс. рублей средств федерального бюджета были направлены на Всероссийский конкурс «Лучшее учреждение культуры 2016 года на территории Амурской области»- 137,0 тыс.руб.; Всероссийский конкурс «Лучшие работники учреждений культуры 2016 года на территории Амурской области» - 137,0 тыс. руб.; 977,8 тыс. руб. - на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в сельской местности. Остальные средства в размере 36539,868 тыс.руб. были запланированы на реализацию данной программы из средств местного бюджета. Фактическое финансирование за 2017 год составило 37470,807 тыс. руб. средств, что составляет 99,15 % от запланированных средств.

**В рамках подпрограммы «Народного творчество и культурно-досуговая деятельность»** за 2017 год организованы следующие мероприятия:

- детская развлекательная программа «Новый год по русским традициям» (с.Дубовое, с.Н-Иьиновка, с.Дим, с.Новочесноково, с.Калинино);

- Мастер-класс «Декупаж на СD-дисках» (с.Дубовое, с.Н-Иьиновка, с.Коршуновка, с.Новочесноково, с.Зеленый Бор);

- детская позновательно-игровая программа «На улице май-на природе гуляй!», посвященная Году экологии в России (с.Шумиловка, с.Красный Восток, ст. Воскресеновка, с.Нижняя завитинка, с.Шурино, с.Воскресеновка, с.Арсентьевка, с.Новогеоргиевка, с.Дубовое, с.Привольное);

- концерт, посвященный открытию Года экологии в России (с.Дим);

- районный конкурс «Безопасное колесо»;

- районный фестиваль «Поет село родное»;

- военно-спортивная игра «Победа»;

- фестиваль вокального творчества «Битва хоров», посвященная Году экологии в России;

- районный фестиваль танцевальных коллективов «Танцевальный калейдоскоп»;

- пасхальный концерт;

-концертная программа в рамках празднования 72-ой годовщине Победы в ВОВ;

- торжественный митинг «Здравствуй, Победа»;

- ночь в музее, посвящённая году Экологии;

- игровая программа «Детскотека»;

- игровая программа «Зеленый патруль»;

- спортивно-игровая программа «России достойную смену» (с.Черемисино, с.Красный Яр);

- концерт поздравление, посвященный Дню Пограничника;

- праздничная программа «Свистать всех наверх»;

- концерт, посвященный 155- летию с. Михайловка (с.Михайловка);

- концертная программа «Осень золотая» (с.Петропавловка);

- тематический вечер «цвети и пой, моя Россия! (с.Коршуновка);

- встреча участников фестиваля «амурская осень»;

- детская позновательно-игровая программа «Макушка лета» (с.Шумиловка, ст.Воскресеновка, с.Шурино, с.Красный Восток, с.Михайловка, с.Кавказ, с.Чесноково, с.Дубовое, с.Привольное, с.Арсентьевка, с.Нижняя Ильиновка);

- детская игровая программа «Осенние забавы» (с.Михайловка, с.Воскресеновка, с.Дубовое);

- новогодние мастер классы «Чудоручки-чудоручки» (с.Поярково, с.Чесноково, с. Зеленый Бор, с. Коршуновка, с. Н-Ильиновка, Воскресеновка, Дим, с. Новочесноково, с. Калинино);

- развлекательная программа «Новогодний котенок по имени Гав» (с. Чесноково);

- новогодний спектакль- сказка «Приключения Смешариков» (с. Поярково);

- концертно развлекательная программа «Новогодний огонек» (с.Поярково);

- развлекательная программа «Наступает Новый год» (с. Зеленый Бор);

- новогодний вечер для взрослых «Голубой огонек» (с.Коршуновка);

- кукольный спектакль «Как звери елку наряжали» (с.Михайловка, с.Петропавловка, с. Арсентьевка).

**4. МП «Развитие транспортной системы в Михайловском районе на 2015-2020 годах»**

Автомобильные дороги имеют важное значение для Михайловского района. Они обеспечивают  связь населённых пунктов, входящих в состав Михайловского района с районным центром, центрами муниципальных образований поселений  и между собой.

В рамках данной программы плановый объем финансирования на 2017 год составил 11873,594 тыс. руб. (из них 6085,483 тыс.руб - средства областного бюджета, 5788,111 тыс.руб. – средства местного бюджета). Фактически профинансировано за 2017 год 11873,536 тыс.руб., что составляет 99,99 % планового объема финансирования.

Средства были направлены:

- на приведение в нормативное состояние участков дорог общего пользования местного значения в селах Зеленый Бор, Коршуновка, Куприяново и Поярково.

- финансовое обеспечение переданной части полномочий по содержанию улично-дорожной сети одиннадцати сельсоветам;

- содержание автомобильных дорог местного значения вне населённых пунктах (63,5 км).

**5. МП «Развитие сельского хозяйства в Михайловском районе на 2016-2020 годы»**

По муниципальной программе «Развитие сельского в Михайловском районе на 2015-2020 годы» плановый объем финансирования на 2017 год составил 108,058 тыс. руб. средств местного бюджета. В мероприятиях данной программы запланировано 75 тыс. рублей на подведение итогов трудового соревнования и 105,058 тыс. руб. на уничтожение сырьевой базы, являющейся производственной для изготовления наркотиков средств местного бюджета.

В отчетном периоде финансирование осуществлялось в полном объеме. Средства местного бюджета были освоены на 100 %.

**6. МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Михайловском районе на 2017-2020 годы»**

 Анализируя ситуацию в районе, видно, что малое и среднее предпринимательство играет все более весомую роль в развитии экономики района, становится важным фактором социальной и политической стабильности в обществе.

По муниципальной программе «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Михайловском районе на 2017-2020 годы» плановый объем финансирования на 2017 год составил 210,0 тыс. руб. Фактически профинансировано за 2017 год 210,0 тыс.руб., что составляет 100 % планового объема финансирования.

Средства, в размере 200 тыс. руб. направлены на предоставление гранта в форме субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса.

Средства, в размере 10,0 тыс. руб. направлены на информационно-консультационную и методическую поддержку малого и среднего предпринимательства.

**7. МП «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Михайловского района на 2015-2020 годы»**

 Цель МП - государственная и муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

 По муниципальной программе «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Михайловского района на 2015-2020 годы» плановый объем финансирования на 2017 год составил 531,09 тыс. руб. (300,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 182,809 тыс.руб. – областного и 48,281 тыс.рублей местного бюджета). Средства направлены на предоставление социальных выплат одной молодой семье на приобретение жилья.

По муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Михайловского района на 2015-2017 годы» плановый объем финансирования на 2017 год составляет 38415,739 тыс. руб. (38383,22 тыс. рублей - средства областного бюджета и 32,519 тыс.рублей местного бюджета). Фактически профинансировано за 2017 год 36980,78 тыс. руб., что составляет 96,26% планового объема финансирования. Средства направлены на приобретение 38 квартир.

**8. МП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Михайловского района на 2015-2020 года»**

 Цели МП – совершенствование деятельности органов местного самоуправления района и повышение качества управления. При этом под качеством управления понимается степень соответствия результатов работы органов власти требованиям и ожиданиям граждан РФ, бизнеса, населения в целом.

 В рамках МП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Михайловского района на 2015-2020 года» на 2017 год были запланированы средства в размере 64810,130 тыс.рублей местного бюджета. За 2017 год фактически профинансировано 64409,843 тыс.рублей – это 99,38 % от запланированных средств. Фактическое выполнение составило 100%.