ОТЧЕТ

о реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Михайловского района за 2016 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Информация о выполнении | Примечание |
| 1. | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района | 2016 г. ежемесячно | В течение 2016 года ФЭУ проводит мониторинг налоговых и неналоговых доходов бюджетов. Результаты мониторинга позволили своевременно корректировать расходную часть бюджета с целью недопущения неисполнения расходных обязательств по социально значимым расходам. |  |
| 2. | Оптимизация бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных затрат, концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнения публичных обязательств | 2016 г. | В целях оптимизации бюджетных расходов администрацией района проведены мероприятия по выявлению и сокращению неэффективных затрат, устранению дублирующих функций в органах местного самоуправления. Данные мероприятия позволили сократить расходы на содержание управленческого и обслуживающего персонала на 342 тыс.руб. |  |
| 3. | Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2016, в целях принятия мер по снижению (ликвидации) данной задолженности | 2016 г. ежемесячно | В течение 2016 года по местным бюджетам отсутствовала просроченная кредиторская задолженность. |  |
| 4. | Направление бюджетными и автономными учреждениями района средств от оказания платных услуг в первоочередном порядке на погашение кредиторской задолженности | 2016 г. | В 2016 году доходы от платных услуг |  |
| 5. | Сокращение объема заимствований в коммерческих банках в 2016 году на 2,95 млн. рублей | 2016 г. | В 2016 году объем муниципального долга снизился на 2950,0 тыс.рублей, с 11501 тыс.рублей до 8551,0 тыс.рублей. Расходы на обслуживание муниципального долга по сравнению с 2015 годом снизились на 27%, с 1044,2 тыс.рублей до 762,9 тыс.руб. |  |
| 6. | Обращение в суд с заявлениями о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства районного бюджета по обязательствам за прошедшие финансовые годы | 2016 г. | В течение прошедшего финансового года администрацией района исполнение расходных обязательств по социально-значимым расходам обеспечивалось в полном объеме. |  |
| 7. | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Михайловском районе на 2013-2016 годы» | 2016 г. | В октябре-ноябре 2016 года проведен конкурс по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления гранта в форме субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса. На конкурс представлен 1 конверт. На открытие собственного дела начинающим предпринимателям – победителям районного конкурса в форме субсидии средствами районного бюджета получил 1 конкурсант в сумме 86 000 рублей. |  |
| 8. | Мониторинг увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятостью работников | 2016 г. еженедельно | По данным еженедельного мониторинга «Увольнение работников в связи с ликвидацией либо сокращением численности (штата), а также неполной занятости работников» планировалось высвобождение 51 человек из 14 предприятий (организаций):  - ИП Кузьменко А.С. -1 человек;  - ЗАО «Торговый порт Благовещенск» - 7 человек;  - ГАУ АО «Поярковский детский дом» - 8 человек;  - МКУ «Дирекция по содержанию и обслуживанию зданий и иного муниципального имущества» - 1 человек;  - МАУК «Районный Дом культуры» - 13 человек;  - Отдел образования администрации Михайловского района -1 человек;  - МАОУ «Калининская СОШ» - 1 человек;  - ИП Иващенко Елена Геннадьевна - 2 человека;  - МОБУ «Поярковская СОШ №1» - 2 человека;  - Служба в г. Райчихинске ПУ ФСБ России по Амурской области -4 чел;  - Филиал ГБУЗ Амурской области «Амурский областной противотуберкулёзный диспансер» в селе Поярково – 1 человек;  - МОБУ дополнительное образование детей Поярковский Центр внешкольной работы -3 человека;  - УФ службы судебных приставов по Амурской области – 1 человек;  - ОАО «Ростелеком» - 6 человек;  В течение года в Центр занятости обратилось 35 человек уволенных по сокращению численности (штата), в качестве безработных 22 человека. |  |
| 9. | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда (организация временных рабочих мест, переобучение, трудоустройство) | 2016 г. | Направили и вышли на досрочную пенсию 4 человека. Трудоустройство инвалидов по программе трудоустройство инвалидов на специально созданное рабочее место 1 человек. Получили государственную услугу:  - по профессиональной ориентации - 7 человек;  - по социальной адаптации - 4 человека. |  |
| 10. | Мониторинг задолженности по заработной плате в организациях района | 2016 г. ежемесячно | Ежемесячно проводится мониторинг задолженности по заработной плате в организациях района, и направляется в Управление занятости населения Амурской области. |  |
| 11. | Мониторинг цен на продукты питания первой необходимости и реализация мер, направленных на сдерживание роста цен | 2016 г. | Ежеквартально проводится мониторинг розничных цен, состоящий из 41 вида продуктов питания, в разрезе 10 розничных торговых объектов. Данные ежеквартального мониторинга предоставляются в министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Правительства Амурской области. |  |
| 12. | Организация торговых ярмарок выходного дня на постоянной основе | 2016 г. | На территории рынка с. Поярково осуществляется торговля сельскохозяйственной продукцией. По субботам все желающие могут принять участие в ярмарке выходного дня, где им предоставляется возможность реализовать продукцию из личных подсобных хозяйств. |  |
| 13. | Мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности предприятий жилищно- коммунального хозяйства и расчетов за энергоресурсы, в том числе за счет собственных средств | 2016 г.  ежеквартально | Ежеквартально проводится мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности предприятий жилищно- коммунального хозяйства и расчетов за энергоресурсы, в том числе за счет собственных средств |  |
| 14. | Мониторинг и анализ изменений федерального налогового законодательства в целях подготовки законопроектов области, направленных на снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес | 2016 г.  ежеквартально | В связи с тем, что решением районного совета народных депутатов Михайловского района по утверждению ЕНВД установлены средние значения корректирующего коэффициента К2, администрация Михайловского района не планирует увеличение корректирующих коэффициентов ЕНВД. |  |
| 15. | Разработка программы развития приграничных территорий Амурской области на период до 2025 года | 01.09.2016 | Для формирования программы развития приграничных территорий Амурской области на период до 2025 года администрацией района подготовлены и направлены в министерство экономического развития области сводный перечень программных мероприятий, планируемый к реализации на территории района, а также согласование мероприятий программы развития приграничных территорий Амурской области на период до 2025 года. |  |
| 16. | Проведение паспортизации населенных пунктов с целью установления наличия и использования лесозаготовительной, лесовозной техники и деревообрабатывающего оборудования. | 2016 г.  ежеквартально | На территории Михайловского района нет организаций, индивидуальных предпринимателей занимающихся лесозаготовкой. На территории Поярковского сельсовета у одного индивидуального предпринимателя имеется деревообрабатывающее оборудование. |  |