**Отчет о выполнении Плана мероприятий**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития Михайловского района до 2025 года за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Срок (период) исполнения | Ответственные исполнители | Фактическое исполнение за 2021 год |
| **Развитие экономического потенциала района** | | | | | |
| 1 | Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней | | 2016-2025 | Сектор сельского хозяйства | В 2021 году из бюджетов различных уровней предоставлено сельскохозяйственным товаропроизводителям различных форм собственности субсидии по различным направлениям, включая ЧС на общую сумму более 300 млн.руб. |
| 2 | Подведение итогов трудового соревнования | | 2016-2025 | Сектор сельского хозяйства | В 2021 году в рамках проведения трудового соревнования, для стимулирования увеличения производства сельскохозяйственных культур и сохранности сельскохозяйственной техники выделено 70 тыс. руб. (победителям вручены грамоты и премии). |
| 3 | Модернизация зернового двора с. Новочесноково | | 2016-2020 | ИП глава КФХ «Раджабов Ш.Н.», сектор сельского хозяйства | В 2021 году на модернизацию зернового двора фермером было израсходовано 15000 тыс. руб. модернизация продолжается |
| 4 | Создание животноводческой фермы молочного направления  с. Шурино | | 2019-2024 | Индивидуальный предприниматель глава КФХ «Замараев С.Ю.», сектор сельского хозяйства | В 2021 году в рамках проекта завершено строительство коровника на 20 дойных коров, закуплена сельскохозяйственная техника, получен первый приплод от элитных пород КРС, реализация проекта продолжается |
| 6 | Строительство фермы молочного направления.  с. Чесноково | | 2017-2025 | Индивидуальный предприниматель глава КФХ «Жариков Д.А.», сектор сельского хозяйства | Ведется работа по строительству животноводческих помещений (коровник, доильная, помещение для телят, откормочная площадка, приобретена сельскохозяйственная техника, реализация проекта продолжается |
| 7 | Создание фермы для разведения кроликов мясного направления,  с. Михайловка | | 2019-2024 | Индивидуальный предприниматель глава КФХ «Маковский В.А.», сектор сельского хозяйства | Проект реализован, находится на стадии завершения. |
| 8 | Строительство фермы молочного направления  Амурская область, Михайловский район, с. Поярково | | 2021-2024 | Индивидуальный предприниматель глава КФХ Кауров Михаил Александрович, сектор сельского хозяйства | В 2021 году в рамках проекта начато строительство коровника на 50 дойных коров, закуплена сельскохозяйственная техника, получен первый приплод от элитных пород КРС, реализация проекта продолжается |
| 9 | Организация пасеки на 200 пчелосемей  Амурская область, Михайловский район, с.Зеленый Бор | | 2019-2023 | Индивидуальный предприниматель глава КФХ Чернов Степан Степанович, сектор сельского хозяйства | В рамках проекта закуплена техника для перевозки ульев, приобретено оборудование для изготовления ульев и прочие пчеловодческое оборудование и инвентарь. |
| 10 | Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков | | 2016-2018 | Сектор сельского хозяйства | В 2021 году на выполнение мероприятий по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли было выделено 112 тыс. руб., уничтожено 238,5 га, 100% от запланированных. |
| 11 | Формирование имиджа Михайловского района как территории, привлекательной для инвестиций | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ | На сайте Михайловского района создан раздел «Инвестору», в нем помещена вся необходимая актуальная информация о Михайловском районе как территории, привлекательной для инвестиций |
| 12 | Обновление инвестиционного паспорта района на официальном сайте района | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ | Инвестиционный паспорт обновлен, на сайте Михайловского района размещена актуальная редакция документа |
| 13 | Формирование и обновление инвестиционных предложений и инвестиционных площадок на официальном сайте Правительства Амурской области и Михайловского района | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ | В 2021 году обновлены инвестиционные предложения и инвестиционные площадки на официальном сайте Правительства Амурской области и Михайловского района. |
| 13.1 | Заключение концессионных соглашений в отношении объектов ЖКХ | | 2018-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи | Концессионные соглашения заключены во всех сельских поселениях за исключением Поярковского сельсовета в части объектов ЖКХ. |
|  | | | | | |
| 14 | Предоставление гранта в форме субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ |  |
| 16 | Проведение районного дня предпринимателей, посвященного Дню российского предпринимательства | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ |  |
| 17 | Организация и проведение районного конкурса «Лучший предприниматель Михайловского района» | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ |  |
| 18 | Освещение на страницах районной газеты, на официальном сайте Михайловского района мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства и положительного опыта малого и среднего предпринимательства | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ |  |
| 19 | Проведение «круглых» столов по проблемам малого и среднего бизнеса | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ |  |
| 20 | Организация и проведение обучающих семинаров с участием специалистов министерства ВЭСТ и П для субъектов малого и среднего предпринимательства | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ |  |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| 21 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных общеобразовательных организациях | | 2016-2025 | Отдел образования администрации района | В 2021 году общая численность детей в районе в возрасте от 1-6 лет 997 человек. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет составила 43,14 %.  В 2021 году в районе функционировало 2 дошкольных образовательных учреждения, которые посещало 289 детей. В 7 детских садах, являющихся структурными подразделениями общеобразовательных учреждений, функционировало 10 групп полного дня, которые посещали 158 человек и 3 группы кратковременного пребывания с охватом 10 детей. В районе в течение трех последних лет отсутствует актуальный спрос на устройство детей в возрасте от 0 до 3 лет в дошкольные образовательные учреждения. Все дети, нуждающиеся в устройстве в ДОУ, своевременно, согласно датам, указанным в документах родителей, получают путевки. Спрос на устройство детей в группы ясельного возраста (от 0 до 1,6 лет), в районе отсутствует. Субсидия на выполнение муниципального задания фактически исполнена в сумме 85 951,6 тысяч рублей. |
| 22 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных общеобразовательных организациях | | 2016-2025 | Отдел образования администрации района | 2021 году из областного бюджета на исполнение Закона Амурской области от 12.10.2007 № 399-03 «О компенсации в Амурской области части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» выделено 3889,5 тысяч рублей, израсходовано 3776,9 тысяч рублей, что составило 97,1 % компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях (20% за первого ребенка, 50% - на второго и 70% на третьего и последующего ребенка).  На основании Постановления главы Михайловского района №1069 от 26.11.2013 "Об утверждении положения о порядке обращения и условиях не взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных дошкольных образовательных организациях Михайловского района" дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с туберкулезной интоксикацией получают услуги по присмотру и уходу в ДОУ за счет средств районного бюджета выделено и израсходовано в сумме 276,6 тысяч рублей. |
| 23 | Модернизация муниципальной системы общего и дошкольного образования | | 2016-2025 | Отдел образования администрации района | В целях модернизации муниципальной системы дошкольного образования, дошкольные образовательные учреждения района с 2014 года перешли на федеральный государственный стандарт дошкольного образования. В соответствии с ФГОС ДО для формирования у родителей педагогических компетенций, необходимых для гармоничного воспитания детей в семье, в ДОУ открыты консультпункты по предоставлению методической, психологической, педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям детей, не посещающих ДОУ. Во всех образовательных учреждениях организованы психолого-педагогические курсы для родителей. Основной формой проведения курсов для родителей являются дистанционное обучение посредством размещения на специальном ресурсе в сети Интернет информационно-методических материалов, адресованных специальным категориям родителей и интерактивное консультирование.  В рамках модернизации региональных систем дошкольного образования в МАДОУ "Поярковский детский сад № 7 "Колосок""; МДОУ Поярковский детский сад № 2 "Амурчонок" приобретено и установлено детское уличное оборудование на сумму 2700,0 тысяч рублей.  В рамках Модернизации систем общего образования проведена замена оконных блоков на металлопластиковые в МБОУ "Чесноковская СОШ", МОУ "Зеленоборская СОШ", МАОУ "Поярковская СОШ" на сумму 7629,0 тысяч рублей. |
| 24 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | | 2016-2025 | Отдел образования администрации района | В 2021 году удельный вес учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составил 14%.  В 2021 году численность руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку составил: 2021 г. – 78,6 %; За период с 2020 г. по 2021 г., увеличение составило 12 %. |
| 25 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | | 2016-2025 | Отдел образования администрации района | Организация деятельности по опеке, попечительству в Михайловском районе осуществляется на основании переданных полномочий, согласно Федеральному закону от 24.04.2008г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»», а также на основании закона Амурской области 2503.2008 г. №10-ОЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке, попечительству в Амурской области».  Согласно постановлению главы Михайловского района от 15.04.2010г. №263, уполномоченным органом по опеке, попечительству в отношении несовершеннолетних является отдел образования администрации Михайловского района.  В настоящее время проблемы семьи и формирование семейной политики являются одним из главных направлений социальной политики государства. Усилия органов опеки и попечительства при взаимодействии со всеми органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних направлены на укрепление института семьи, формирование в обществе позитивного отношения к ответственномуродительству, ранее выявление семейного и детского неблагополучия, оказание семьям необходимой адресной помощи.  За 2021 год было выявлено 11 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них передано под опеку 4, 7 устроены в организации, оказывающие социальные услуги.  На начало 2021 года в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоял на учете 20 детей, в течение года было поставлено на учет 14 детей и 13 детей снято с учета. На конец 2021 года в региональном банке данных имеются сведения на 21 ребенка в возрасте до 18 лет.  На конец 2021 года численность детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей насчитывает 58 человек, численность детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях 82.  Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание семьи граждан Р.Ф., постоянно проживающих на территории РФ и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приеме семье в 2021 году увеличилось на 34,8 %. |
| 26 | Оплата содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю | | 2016-2025 | Отдел образования администрации района | При передаче на семейные формы устройства за 2021 год были выплачены следующие виды пособий:  -ежемесячная денежная выплата на содержание опекаемого (подопечного) ребенка до 01.12.2021г.в размере 8039 рублей 00 копеек, с 01.12.2021г. – 8337 рублей 00 копеек; выплаты за год в сумме 6942969 рублей 18 копеек.  -ежемесячное денежное вознаграждение одному из приемных родителей (заработная плата) на каждого ребенка в размере 6271 рублей, с 01.12.2021г. – 6507 рублей 00 копеек на сумму 3085031 рублей 93 копеек.  Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание семьи граждан Р.Ф., постоянно проживающих на территории РФ и под опеку(попечительство), в том числе по договору о приеме семье в 2021 году увеличилось на 34,8 %. |
| 27 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | | 2016-2025 | Отдел образования администрации района | Единовременное пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (усыновлении (удочерении), передаче под опеку (попечительство, в приемную семью) выплачено в сумме 790965,9 рублей |
| 28 | Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | 2016-2025 | Отдел образования администрации района | Органом опеки и попечительства ведется систематическая работа по защите жилищных и имущественных прав несовершеннолетних.  На 01.01.2021 в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения и подлежащих обеспечению жилыми помещениями на территории Михайловского района состоит 108 человек, предоставлено 6 жилых помещений в 2021 г.  Все предоставленные жилые помещения – одно-двухкомнатные благоустроенные квартиры, соответствующие санитарно-гигиеническим нормам. |
| 29 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | | 2016-2025 | Отдел образования администрации района | В 2021 году различными формами летнего отдыха охвачено 1597 обучающихся, что составило 100 % от общего числа несовершеннолетних в возрасте от 6,6 -17 лет.  Ведущие формы отдыха, оздоровления и занятости в 2021 году:   * - пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей – 383 ребенка;   - пришкольные площадки – 41 человек;  - загородные оздоровительные лагеря – 130 детей;  - районные профильные смены – 820 несовершеннолетних;  - иными малозатратными формами - 257 несовершеннолетних.  На базе ГАУ АО «Поярковский комплексный центр социального обслуживания населения» в июле 2021 года проведена профильная смены для детей находящихся на всех видах учета, с охватом 20 несовершеннолетних. Профильные смены в основном были духовно – нравственной, спортивной и экологической направленности.  В течение лета на базе образовательных организаций создана разнообразная сеть трудовых объединений без оплаты труда с общим охватом 819 обучающихся. Основные виды деятельности трудовых отрядов: благоустройство территорий пришкольных участков и школьных дворов, ремонтные работы в классных кабинетах, ремонт мебели, сельскохозяйственная деятельность, лесничество.  В 2021 году частично оплачено 290 путевок для детей  работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
| 30 | Вовлечение детей и молодежи в социальную практику | | 2016-2025 | Отдел образования администрации района | В 2021 году на базе 11 общеобразовательных организаций района работали 11 волонтерских отрядов (177 человек). Деятельность отрядов заключалась:  в посещении ветеранов труда и детей войны на дому с целью оказания посильной помощи ветеранам, подготовки поздравительных открыток, сувениров к праздничным датам;  уходу за памятными местами в селах;  участию в подготовке и проведении мероприятий в учреждениях культуры сел и детских дошкольных учреждениях.  Работал районный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе «Михайловский патриот». В состав центра вошли 89 курсантов военно-патриотических клубов и объединений из 6 школ района. Основными направлениями деятельности клубов являются:  - воспитание патриотизма, любви и верности Родине посредством участия курсантов в мероприятиях по увековечению памяти защитников отечества, военизированных конкурсах, играх и соревнованиях, изучения истории и культуры Отечества, сохранение и приумножение славных боевых и трудовых традиций старшего поколения; |
|  | | | | | |
| 31 | Акция «Ночь музеев» | | Ежегодно  май | Сектор физической культуры и культуры администрации района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | 15.05.2021 года в онлайн -режиме |
| 32 | Акция «Ночь искусств» | | Ежегодно  ноябрь | Сектор физической культуры и культуры администрации района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | 04.11.2021 г в режиме онлайн |
| 33 | 9 мая – День Победы – музейная площадка, интерактивная выставка | | Ежегодно  май | Сектор физической культуры и культуры администрации района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | 09.05.2021 г. Передвижная фотодокументальная выставка «Между жизнью и смертью – миллиметры брони» |
| 34 | Уроки мужества | | Ежегодно  Май, февраль, декабрь | Сектор физической культуры и культуры администрации района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | 27.01.2021 г. Урок мужества «Непокорённый Ленинград» 03.02.2021 г., 05.02.2021 г. Лекция- презентация ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве «200 огненных дней и ночей»; 20.03.2021 г. Информационный час ко Дню воссоединения Крыма с Россией «День Республики Крым»; 20.03.2021 г. Интеллектуальная викторина «Знаешь ли ты Крым?»; 04.05.2021 г. Урок мужества «Михайловцы в битвах Второй мировой войны»; 03.09.2021 г. – Лекция-презентация ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Мы против террора»; 08.12.2021 г. Патриотический час ко Дню Неизвестного солдата «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» 11.11.2021 г. Квест ко Дню народного единства «Единство в нас». |
| 35 | Передвижные выставки в школах района, интерактивные выставки, мастер-классы | | Ежегодно  Сентябрь - май | Сектор физической культуры и культуры администрации района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | 06.01.2021 г. Мастер-классы к Году науки и технологий: «Ангел» - работа с бумагой; 26.01.2021 г. «Зима в подарках» - применение современных технологий по работе с пенопластом; 03.04.2021 г. «Музейные эксперименты»; 26.10.2021 г. Ко Дню отца мастер-класс по росписи брелоков из дерева акриловыми красками «Подарок папе»; 16.02.2021 г. – 22.02.2021 г. - Мастер-классы по изготовлению магнитов из гипсовых заготовок «Парад техники»; 16.01.2021 г. Выставка одного предмета «Тульский самовар»; 03.09.2021 г. передвижная выставка «Герои Второй мировой войны»; 10.10.2021 г. Интерактивная выставка «Интересные факты в мире науки»; Летняя музейная оздоровительная площадка для детей «Наука на каникулах» - 10 занятий |
| 36 | Экскурсии по памятникам и памятным местам с. Пояркова | | Ежегодно | Сектор физической культуры и культуры администрации района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | 2 экскурсии |
|  | | | | | |  |  |  | 15 экскурсий |
| 37 | «Археология. Освоение Приамурья». Представлена предметами археологической коллекции музей, предметами быта крестьян и казаков 19-начю20 веков. | | Ежегодно | Сектор физической культуры и культуры администрации Михайловского района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | 15 экскурсий |
| 38 | «Михайловский район в 1917 – 1941 гг.» представлена фотографиями, документами, предметами быта, нумизматики данного периода. | | Ежегодно | Сектор физической культуры и культуры администрации Михайловского района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | 4 экскурсии |
| 39 | «Михайловцы в годы Второй мировой войны. Михайловцы – участники «горячих точек» представлена фото- и документальными предметами, предметами быта в том числе воинов периода второй мировой войны, афганской и чеченских войн, моделями военной техники. | | Ежегодно | Сектор физической культуры и культуры администрации Михайловского района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | 17 экскурсий |
| 40 | «Животный мир Амурской области» представлен чучелами зверей, рыб и птиц, предоставленных Амурским областным краеведческим музеем во временное экспонирование. | | Ежегодно | Сектор физической культуры и культуры администрации Михайловского района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | 9 экскурсий |
| 41 | Часть четвёртого зала и зал №5 являются выставочными. Используется для временных выставок к праздничным датам, районным мероприятиям. | | Ежегодно | Сектор физической культуры и культуры администрации Михайловского района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | Открытие выставки минералов «Подземные сокровища». |
| 42 | Создание передвижных выставок | | Ежегодно | Сектор физической культуры и культуры администрации Михайловского района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» |  |
|  | | | | | |  |  |  | 12580 участников |
| 43 | Обучение директора и специалистов на курсах повышения квалификации  1 чел.  1 чел.  1 чел.  1 чел.  1 чел.  1 чел.  1 чел.  1 чел.  1 чел.  1 чел. | | 2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025 | Сектор физической культуры и культуры администрации Михайловского района, МБУК «Поярковский районный краеведческий музей» | 2021 год – 0. Ввиду отсутствия финансовых средств. |
| 44 | Кол-во участников  10 867  10 876  10 885  10 894  10 903  10 912  10 921  10 930  10 939  10 948  10 957 | | 2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025 | МАУК «Районный Дом культуры» | 12580 участников |
| 45 | Посетители платных мероприятий  6 395  6 425  6 455  6 485  6 515  6 545  6 575  6 605  6 535  6 565  6 595 | | 2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025 | МАУК «Районный Дом культуры» | 856 человек |
|  | | | | | |  |  |  | 190 зрителей, 74 участника |
| 46 | Районный фестиваль коллективов художественной самодеятельности «Поет село родное». | | Ежегодно | МАУК «Районный Дом культуры» | 190 зрителей, 74 участника |
| 47 | Районный фестиваль танцевальных коллективов «Танцевальный калейдоскоп». | | Ежегодно | МАУК «Районный Дом культуры» |
| 48 | Районный фестиваль гитарной песни «Звени гитарная струна». | | Ежегодно | МАУК «Районный Дом культуры» | Не проводились мероприятия. *По причине неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в районе* |
| 49 | Районный фестиваль семейных ансамблей «Когда мы вместе, душа на месте». | | Ежегодно | МАУК «Районный Дом культуры» | Не проводились мероприятия. *По причине неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в районе* |
| 50 | Районный фестиваль фольклорных коллективов. | | Ежегодно | МАУК «Районный Дом культуры» | Не проводились мероприятия. *По причине неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в районе* |
| 51 | Районный фестиваль эстрадного творчества. | | Ежегодно | МАУК «Районный Дом культуры» |  |
| 52 | Районный фестиваль театральных коллективов | | Ежегодно | МАУК «Районный Дом культуры» |  |
|  | | | | | |
| 53 | Рождественские мероприятия | | Январь | МАУК «Районный Дом культуры» | 128 чел  582 чел  673 чел  375 чел  Концерт , 125 человек  6377 чел.  468 чел.  1325 чел.  440 чел.  165 чел.  154 чел.  41 чел.  303 чел.  200 чел.  489 чел.  144 чел.  548 чел.  368 чел.  2952 чел. |
| 54 | День защитника отечества | | Февраль | МАУК «Районный Дом культуры» |
| 55 | Масленичные гуляния | | Март |
| 56 | Международный женский день | | Март |
| 57 | День работников культуры | | Март |
| 58 | День Победы | | 9 мая |
| 59 | День защиты детей | | 1 июня |
| 60 | День России | | 12 июня |
| 61 | День памяти и скорби | | 22 июня |
| 62 | День молодежи | | 27 июня |
| 63 | День семьи, любви и верности | | 8 июля |
| 64 | День физкультурника | | Август |
| 65 | День российского флага | | 21 августа |
| 66 | День знаний | | 1 сентября |
| 67 | День солидарности в борьбе с терроризмом | | 3 сентября |
| 68 | День пожилого человека | | 1 октября |
| 69 | День народного единства | | 4 ноября |
| 70 | День матери | | ноябрь |
| 71 | День работников с/х и перерабатывающей промышленности | | ноябрь |
| 72 | Новогодние мероприятия | | Декабрь |
|  | | | | | |  |  |  |  |
| 73 | Увеличение числа пользователей  5850 чел  6100 чел  6100 чел  6100 чел  6110 чел  6110 чел  6110 чел  6120 чел  6120 чел  6120 чел  путем организации и проведения мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания | | 2015г  2016г  2017г  2018г  2019г  2020г  2021г  2022г  2023г  2024-2025гг | МБУК «ЦМБ» | 6240  6207  6924  6989  6993  6909  **6897** |
| 74 | Акция «Лучший читатель года»  Акция «Первый читатель нового года» «Литературная гостиная». Встречи с писателями Акция «В экологию через книгу»  Районный смотр – конкурс библиотек района «Библиотека года» и (или) конкурс профмастерства «Моя профессия – библиотекарь!» -  Единый День самоуправления в библиотеке «Стоп-кадр. Фоторепортаж» -  Акция «В книжной памяти мгновения войны»  Конкурс творческих работ «Будь природе другом»  Организация работы клубных объединений по интересам | | Ежегодно | МБУК «ЦМБ» | Акция «Лучший читатель года» проходит ежегодно в библиотеках района. В праздничной обстановке  проводится награждение лучших читателей по номинациям с вручение памятных дипломов и небольших сувениров. Акция «Первый читатель нового года» проходит ежегодно во всех библиотеках района. В первые дни нового года первые 21 читатель при перерегистрации получали небольшие сувениры.«Литературная гостиная» действует в рамках работы Центра краеведческого чтения при Центральной межпоселенческой библиотеке. В 2021 году в связи с реализацией проекта по созданию модельной библиотеки, встречи с писателями не проводились. В рамках работы Центра краеведческого  чтения в 2021 году были проведены 18 онлайн и оффлайн мероприятий.  Конкурс профессионального мастерства  также не проводился в связи с  созданием модельной библиотеки.  Единый День самоуправления в библиотеках района проходит ежегодно ко Дню российских библиотеки и Дню славянской письменности и культуры. В это день каждый желающий может почувствовать себя библиотекарем и  поучаствовать в библиотечных процессах – выдать книги читателям, оформить выставку, провести мероприятие и т.п.  2 и 3 сентября в библиотеках района прошелпатриотический марафон «Дальневосточная Победа». Посетителям библиотек предлагались к прочтению воспоминания  михайловцев, участников войны с  милитаристической Японией, организована выставка-инсталляция «И на Тихом океане свой закончили поход…». В пятый раз прошли районные краеведческие чтения, посвященные окончанию войны  на Дальнем Востоке «В книжной памяти мгновения войны». Участники прочли отрывки из произведений амурских авторов о Великой Отечественной войне.  В 2021 году появились новые библиотечные клубы –литературно-краеведческий клуб для детей  «Исток» (библиотека с. Зеленый Бор) и молодежный клуб «Пятничный формат» во вновь открывшейся библиотеке с. Поярково.  **Клубы в библиотеках**   |  |  | | --- | --- | |  | **2021** | | **Число клубов,**  **из них:** | 24 | | для детей | 10 | | для молодёжи | 5 | | для пожилых | 6 | | смешанный состав | 3 | | Число участников клубов,  из них: | 399 | | детей | 176 | | молодёжи | 99 | | пожилых | 81 | | смешанный состав | 43 |   К Году науки и технологии в России  в Центральной межпоселенческой библиотекереализован выставочный проект «Наука, изменившая мир» - говорящая стена с макетами научных приборов и календарем фактов из мира науки и техники. В социальных сетях запущен онлайн-  калейдоскоп научных открытий  «Наука+фантазия», который в течение всего  года знакомил пользователей с научными фактам и событиями.  Вечер семейного отдыха «PRO Космос» в рамках Всероссийской акции Библионочь был организован сотрудниками Центральной межпоселенческой библиотеки и прошел на базе Зеленоборский библиотеки. Командная (семейная) интеллектуальная игра «Через тернии к звездам», мастер-класс «В открытом космосе», квест «Космическое путешествие», фото-зоны, интерактивное путешествие по галактике «Млечный путь» сделали незабываемым досуг пользователей  библиотеки.  В 2021 году на базе Центральной  межпоселенческой библиотеки открыта модельная библиотека. Посредством трансформации библиотека превратилась в уютное и комфортное пространство с современной техникой, оборудо-ванием, удобной и функциональной мебелью.  В модельной библиотеке создано несколько функциональных зон: детская и молодёжная, уединённого чтения, компьютерная (на 4 рабочих места для пользователей с доступом в цифровой каталог и электронную  библиотеку), зоны оперативного  обслуживания, открытого фонда,  поэтическое анти-кафе, интеллекту-альный чил-аут, конференц-зал, малый зал, ориентированный на мероприятия клубных объединений. Продумана зона для пользователей с ограниченными возможностями здоровья. Для слабовидящих закуплены книги с крупным шрифтом и портативный видеоувеличитель. Библиотечный фонд обновлён на 3,5 тыс. экз.На средства регионального бюджета сделан текущий ремонт помещения библиотеки, закуплена оргтехника, современная мебель для размещения библиотечного фонда, для создания удобного и функционального  пространства для пользователей и сотрудников библиотеки, приобретено современное звуковое оборудование, оборудование для  лиц с ОВЗ, обновлен библиотечный фонд, в том числе приобретены издания для слабовидящих. На средства местного бюджета заменены 14 окон, реконструирован лестничный пролет, заменены двери основного и запасного входов. |
| 79 | Подготовка сборных команд района и участие в областных спартакиадах | | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры | По видам спорта тренировки проводились с помощью общественных тренеров. Сборные района до введения ограничительных мер выступили в областной спартакиаде в 8 видах. |
| 80 | Участие в первенстве Амурской области и Дальнего Востока среди ДЮСШ | | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры | Приняли участие в дальневосточных соревнованиях – 1; областных соревнованиях – 10; завоевали 51 призовое место по разным возрастным группам. |
| 81 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры | Для взрослых команд приобретены спортивные гири, 1 пневматическая винтовка, баскетбольные и волейбольные мячи на сумму 171,7 тыс.рублей. Для ДЮСШ приобретен инвентарь на сумму 74,61 тыс.рублей. |
| 82 | Страхование участников соревнований от несчастных случаев | | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры | Все команды до выезда на соревнования были застрахованы от несчастных случаев на сумму 2165 рублей. |
| 83 | Проведение районной сельской спартакиады | | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры | Из за ограничительных мер не была доиграна районная спартакиада. Все ее виды будут проведены в 2022-2023 гг. |
| 84 | Участие в предварительных и финальных соревнованиях областных сельских спартакиад | | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры | До введения ограничительных мер, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сборные района приняли участие в играх по хоккею с мячом |
| 85 | Участие в традиционных областных соревнованиях | | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры | В 2021 году традиционные областные соревнования были отменены, проведен летний и зимний фестиваль ГТО. |
| 86 | Приобретение спортивного инвентаря и игровой формы для сборных команд района | | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры | Приобретена атрибутика для награждения участников районного тестирования ГТО. |
|  | | | | | |
| 87 | Приведение в надлежащее состояние и замена изношенного технологического котельного оборудования, инженерных сетей, вспомогательного оборудования и электрохозяйства согласно ежегодно разрабатываемого плана модернизации ЖКХ | | 2016-2025 | Администрации сельсоветов, отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи, | Согласно утвержденного плана ремонта и  модернизации объектов ЖКХ на 2021 год  ремонт и замена котельного технологического  оборудования произведена в полном объёме |
| 88 | Замена котла КВм-1,1Б на котельной Квартальная | | 2018-2022 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | Произведена замена котла КВм-1,1Б на котельной Квартальная |
| 89 | Замена теплотрассы на котельной Квартальная | | 2019-2021 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | Произведена замена теплотрассы на котельной  Квартальная д. 200 мм. 15 м. |
| 90 | Замена котла КВм-1,1Б на котельной Центральная | | 2018-2022 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | Произведена замена котла КВм-1,1Б на котельной Центральная |
| 91 | Замена дымососа ДН-9 на котельной Центральная | | 2019 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | - |
| 92 | Замена котла КВм-1.1 Б на котельной Средняя школа | | 2021-2022 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | Произведена замена котла КВм-1,1Б на котельной средняя школа |
| 93 | Замена дымососа ДН-9 на котельной Средняя школа | | 2018 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | - |
| 94 | Замена сетевого насоса, трубопровода на котельной Средняя школа | | 2019-2020 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | - |
| 95 | Замена котла КВм-1.1 Б на котельной Юбилейная | | 2018-2022 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | - |
| 96 | Замена трубопровода на котельной Юбилейная | | 2018-2019 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | Произведена замена трубопровода на котельной  Юбилейная д. 200 мм. 180 м. |
| 97 | Замена сетевого насоса на котельной Юбилейная | | 2018-2020 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | - |
| 98 | Замена дымососа ДН-9 на котельной Юбилейная | | 2021 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | Произведена замена дымососа ДН-9 на котельной Юбилейная |
| 99 | Замена котла КВм-1.1 Б на котельной Строительная | | 2018-2022 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | - |
| 100 | Замена трубопровода на котельной Строительная | | 2018-2021 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | Произведена замена трубопровода на котельной  Строительная д.70 мм. 40 м. |
| 101 | Замена сетевого насоса К80-50-160 на котельной Строительная | | 2020 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | - |
| 102 | Замена котла КВм-1.1 Б на котельной Школа-интернат | | 2021-2022 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | Произведена замена котла КВм-1,1Б на котельной Школа интернат |
| 103 | Замена трубопровода на котельной Школа-интернат | | 2018-2020 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | - |
| 104 | Замена котла КВм-0,58м на котельной Сельхозхимия | | 2018-2022 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | - |
| 105 | Замена трубопровода на котельной Сельхозхимия | | 2020-2021 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | Произведена замена трубопровода на котельной Сельхозхимия  д.50 мм. 35 м. |
| 106 | Замена сетевого насоса К80-50-160 на котельной Школа-интернат | | 2019 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | - |
| 107 | Замена котла КВр-0,6Б на котельной с. Дубовое | | 2020-2021 | Теплоснабжающая организация  Дубовской сельсовет | Произведена замена котла КВр-0,6Б на котельной с. Дубовое |
| 108 | Замена трубопровода на котельной с. Дубовое | | 2019 | Теплоснабжающая организация  Поярковский сельсовет | - |
| 109 | Замена дымовой трубы на котельной с. Дубовое | | 2018 | Теплоснабжающая организация  Дубовской сельсовет | - |
| 110 | Замена сетевого насоса К80-50-160 на котельной Дубовое | | 2018 | Теплоснабжающая организация  Дубовской сельсовет | - |
| 111 | Замена теплотрассы на котельной Воскресеновка | | 2018-2022 | Теплоснабжающая организация  Воскресеновский сельсовет | - |
| 112 | Замена сетевого насоса К100-65-160 на котельной Воскресеновка | | 2019 | Теплоснабжающая организация  Воскресеновский сельсовет | - |
| 113 | Замена котла КВм-1,28 Б на котельной Воскресеновка | | 2020 | Теплоснабжающая организация  Воскресеновский сельсовет | - |
| 114 | Замена котла КВм-1,1 Б на котельной Воскресеновка | | 2018 | Теплоснабжающая организация  Воскресеновский сельсовет | - |
| 115 | Замена дымососа ДН-6,3 на котельной Воскресеновка | | 2021 | Теплоснабжающая организация  Воскресеновский сельсовет | Произведена замена дымососа ДН-6,3 на котельной Воскресеновка |
| 116 | Замена котла КВм-1.1Б на котельной Коршуновка | | 2018-2020 | Теплоснабжающая организация  Коршуновский сельсовет | - |
| 117 | Замена изоляции на котельной Коршуновка | | 2018 | Теплоснабжающая организация  Коршуновский сельсовет | - |
| 118 | Замена дымососа ДН-6.3 на котельной Коршуновка | | 2021 | Теплоснабжающая организация  Коршуновский сельсовет | Произведена замена дымососа ДН-6,3 на котельной |
| 119 | Замена сетевого насоса К65-50-160 на котельной Коршуновка | | 2022 | Теплоснабжающая организация  Коршуновский сельсовет | - |
| 120 | Замена котла КВр-0.6Б на котельной Дим | | 2018 | Теплоснабжающая организация  Димский сельсовет | - |
| 121 | Замена котла КВм-1.1Б Дим | | 2021 | Теплоснабжающая организация  Димский сельсовет | - |
| 122 | Замена сетевого насоса К65-65-180 на котельной Дим | | 2021 | Теплоснабжающая организация  Димский сельсовет | Произведена замена сетевого насоса К65-65-180 на котельной Дим |
| 123 | Замена сетевого насоса К65-50-160 на котельной Зеленый Бор | | 2018-2021 | Теплоснабжающая организация  Зеленоборский сельсовет | Произведена замена сетевого насоса К65-50-160  на котельной Зеленый Бор |
| 124 | Замена котлов КВм-1.1Б | | 2018-2019 | Теплоснабжающая организация  Зеленоборский сельсовет | - |
| 125 | Замена трубопровода на котельной Зеленый Бор | | 2022 | Теплоснабжающая организация  Зеленоборский сельсовет | - |
| 126 | Замена теплотрассы на котельной Зеленый Бор | | 2020 | Теплоснабжающая организация  Зеленоборский сельсовет | - |
| 127 | Замена котла Квр-0.6 на котельной Калинино | | 2018 | Теплоснабжающая организация  Калининский сельсовет | - |
| 128 | Замена котла Квм-1.28 Б на котельной Калинино | | 2021 | Теплоснабжающая организация  Калининский  сельсовет | Произведена замена котла Квм-1.28 Б на котельной Калинино |
| 129 | Замена дымососа на котельной Калинино | | 2019 | Теплоснабжающая организация  Калининский  сельсовет | - |
| 130 | Замена сетевого насоса К100-80-160 на котельной Калинино | | 2020 | Теплоснабжающая организация  Калининский  сельсовет | - |
| 131 | Замена теплотрассы на котельной Калинино | | 2022 | Теплоснабжающая организация  Калининский  сельсовет | - |
| 132 | Реконструкция здания котельной Калинино | | 2019 | Теплоснабжающая организация  Калининский  сельсовет | - |
| 133 | Замена котла КВр-1,1Б на котельной Михайловка | | 2018 | Теплоснабжающая организация  Михайловский  сельсовет | - |
| 134 | Замена трубопровода на котельной Михайловка | | 2019-2022 | Теплоснабжающая организация  Михайловский  сельсовет | - |
| 135 | Замена сетевого насоса К80-65-200 на котельной Михайловка | | 2021 | Теплоснабжающая организация  Михайловский  сельсовет | Произведена замена сетевого насоса К80-65-200  на котельной Михайловка |
| 136 | Замена дымососа Дн-6.3 на котельной Михайловка | | 2020 | Теплоснабжающая организация  Михайловский  сельсовет | - |
| 137 | Замена дымососов ДН-6.3, ДН-9 на котельной Нижняя Ильиновка | | 2019-2022 | Теплоснабжающая организация  Нижнеильиновский  сельсовет | - |
| 138 | Замена теплотрассы на котельной Нижняя | | 2020 | Теплоснабжающая организация  Нижнеильиновский  сельсовет | - |
| 139 | Замена котла Квр-0,6Б на котельной Новочесноково | | 2020 | Теплоснабжающая организация  Новочесноковский  сельсовет | - |
| 140 | Замена сетевого насоса К50-32-160 на котельной Новочесноково | | 2018-2021 | Теплоснабжающая организация  Новочесноковский  сельсовет | Произведена замена сетевого насоса К50-32-160 на  котельной Новочесноково |
| 141 | Замена трубопровода на котельной Новочесноково | | 2019-2022 | Теплоснабжающая организация  Новочесноковский  сельсовет |  |
|  | | | | | |
| 142 | Утепление кровли, полов, наружных стен объектов бюджетной сферы | | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации района, МКУ «ДСОЗ», учреждения культуры и образования района | 0,0 |
| 143 | Замена оконных блоков | | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации района, МКУ «ДСОЗ», учреждения культуры и образования района | 304шт./1116,46кв.м. |
| 144 | Замена входных дверей | | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации района, МКУ «ДСОЗ», учреждения культуры и образования района | 5шт./14,4кв.м. |
| 145 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации района, МКУ «ДСОЗ», учреждения культуры и образования района | 100 |
| 146 | Замена ламп уличного освещения | | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации района, МКУ «ДСОЗ», учреждения культуры и образования района | 87 |
| 147 | Установка счетчиков тепла | | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации района, МКУ «ДСОЗ», учреждения культуры и образования района | 0,0 |
| 148 | Проведение энергоаудитов | | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации района, МКУ «ДСОЗ», учреждения культуры и образования района | 0,0 |
|  | | | | | |
| 149 | | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования с асфальтовым покрытием, тротуар, леерное ограждение, освещение | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи, сельские поселения | 0,0/ 218 м / 642,5м/ 1100 м |
| 150 | | Ремонтно-восстановительные работы на автомобильных дорогах с гравийным покрытием, капитальный ремонт искусственных сооружений | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи, сельские поселения | 4,57км. |
| 151 | | Реконструкция моста через р. Куприяниха автодороги Н-Чесноково- Высокое | 2021-2022 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи, сельские поселения | 0,0 |
| 152 | | Восстановление системы водоотвода 126 км. | 2018 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи, сельские поселения | 7,82км |
| 153 | | Замена водопропускных труб автодороги Зеленый Бор – Красный Яр | 2019-2020 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи, сельские поселения | 3 шт/ 36 м |
|  | | | | | |
| 154 | Создание условий для развития бытовых услуг (предоставление муниципального имущества в аренду) | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом |  |
| 155 | Утверждение и актуализация схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Михайловского района | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ, главы сельсоветов |  |
| 156 | Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок | | 2016-2025 | Сектор сельского хозяйства, отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ |  |
| 157 | Проведение дня работников торговли | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ |  |
|  | | | | | |  |  |  | Не проводился |
| 158 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | | 2016-2025 | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи, сельские поселения |  |
| 159 | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Михайловского района | | 2016-2025 | Сектор сельского хозяйства | В 2021 году граждане по их заявлению были исключены из программы, на 2022 год желающих участвовать нет. |
| 160 | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Михайловского района для молодых семей и молодых специалистов | | 2016-2025 | Сектор сельского хозяйства | В 2021 году граждане по их заявлению были исключены из программы, на 2022 год желающих участвовать нет. |
|  | | | | | |
| 162 | Проведение работы по созданию в населенных пунктах добровольной пожарной охраны, а также привлечение граждан в обеспечение первичных мер пожарной безопасности | | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | Для выполнения мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Михайловского района создано 28 ДПД численностью 81 человек. При подготовке к пожароопасному периоду с осени 2021 года была проведена работа по привлечению граждан к обеспечению первичных мер пожарной безопасности. |
| 163 | Установка наблюдательных вышек, оборудование их видеокамерами с выводом сигнала в единую дежурно-диспетчерскую службу района | | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | На территории района имеется 8 наблюдательных вышек преимущественно пограничных застав. |
| 164 | Обеспечение населенных пунктов устойчивой связью | | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | Каждый населенный пункт обеспечен устойчивой связью с ЕДДС района. Все населенные пункты района обеспечены звуковой сигнализацией. Из требуемых 75 устройств, для подачи сигнала установлено 26 електросирен, ревунов и 49 рынд. В с. Поярково установлена централизованная система оповещения. |
| 165 | Руководство гражданской обороной на подведомственной территории и обеспечение ее постоянной готовности к выполнению возложенных задач | | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | В целях выполнения задач по организации и выполнению мероприятий по гражданской обороне на территории района осуществлялось общее руководство гражданской обороны. |
| 166 | Строгое выполнение требований федерального законодательства по вопросам гражданской обороны | | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | Строго выполняются требования федерального законодательства по вопросам гражданской обороны. С учетом изменения законодательства, вносятся корректировки в нормативно-правовые акты района |
| 167 | Обеспечение создания, развития и поддержания в готовности пунктов управления, систем оповещения и связи, а также подведомственных учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля | | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | Постоянно поддерживается в готовности пункт управления, отработаны вопросы оповещения и связи |
| 168 | Обеспечение защиты населения и работников подведомственных организаций от современных средств поражения путем создания фонда подвальных и других заглубленных сооружений, накопления средств индивидуальной защиты и другого имущества гражданской обороны, обеспечение ими нештатных аварийно-спасательных формирований, населения и работников организаций | | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | С главами сельсоветов отработаны вопросы по обеспечению защиты населения и работников подведомственных организаций от современных средств поражения за счет создания фонда подвальных и других заглубленных сооружений. Идет работа по накоплению средств индивидуальной защиты и другого имущества гражданской обороны для обеспечения нештатных аварийно-спасательных формирований, населения и работников организаций |
| 169 | Организация и руководство проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах катастрофического затопления | | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | Организовано проведение противопаводковых мероприятий для предупреждения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. На территории района созданы нештатные аварийно-спасательные формирования, которые могут привлекаться для проведения аварийно-спасательных работ. |
| 170 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах | | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах ежегодно на территории пляжа с. Поярково расположенного на берегу р. Амур организовывается спасательный пост. В поселениях района организуется дежурство в местах отдыха населения. Со спасателями поста организовывается обучение, проводится водолазное обследование, берутся пробы воды для проведения анализа. Ежедневно в ЕДДС администрации Михайловского района поступает информация об уровне воды в р. Амур. |
| 171 | Подготовка и осуществление противопаводковых мероприятий для предупреждения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | | 2016-2025 | Администрация района, главы сельсоветов | Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах катастрофического затопления постановлением главы района (171) созданы нештатные аварийно-спасательные формирования:  - передвижная автозаправочная станция;  - сводная команда механизированных работ;  - ремонтно-восстановительная команда;  - передвижной пункт вещевого снабжения;  - передвижной пункт продовольственного снабжения ;  - передвижной пункт питания.  Строительство сооружений инженерной защиты от паводковых вод в с. Калинино, а также берегоукрепление с. Красная Орловка, с. Чесноково не осуществлялось в связи отсутствия финансирования из федерального бюджета. |
|  | | | | | |
| 174 | Формирование правосознания граждан с целью противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения администрации района | В Центральной межпоселенческой библиотеке проведен цикл бесед «Каникулы не отменяют правил». Участники встречи говорили о правилах безопасного поведения на улице, в общественных местах, на побережье, а также правилах поведения в сети Интернет и необходимости соблюдения этих правил. Библиотекари Нижнеильиновской, Коршуновской библиотек познакомили читателей с основными положениями Кодекса об административных правонарушениях, рассказали об административных взысканиях за нарушения. В Воскресеновской сельской библиотеке прошел час правовых знаний «У закона нет каникул». Продолжается сотрудничество с управлением федеральной службы исполнения наказания по Михайловскому району в Амурской области. Для лиц, состоящих на учете в данной организации, специалисты библиотеки провели нескучную лекцию «Когда б я долго жил на свете…», которая выявила, а для кого-то открыла знания о вреде немедицинского отребления наркосодержащих средств. Чтобы закрепить и добавить ещё новые знания к имеющимся в копилке, библиотекарем был сделан обзор книг «Твори своё здоровье сам» о здоровом образе жизни, выходу из трудных жизненных ситуаций и др. В заключении всем присутствующим были вручены буклеты-памятки «Наркотики: миф и правда». |
| 175 | - организация, проведение «круглых столов», семинаров, в том числе по профилактике правонарушений | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения администрации района |  |
| 176 | - реализация проектов молодежных и детских общественных объединений | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения администрации района |  |
| 177 | - реализация мероприятий в целях воспитания подростков, склонных к правонарушениям, которые предполагают организацию ежегодной районной летней профильной смены с участием подростков «группы риска» | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения администрации района |  |
| 178 | - трудовая реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения администрации района |  |
| 179 | Развитие правовой грамотности и правосознания граждан | | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры, отдел организационного обеспечения администрации района, КДНи ЗП администрации района, отдел образования администрации района, ГАУЗ АО «Михайловская больница» |  |
| 180 | - издание печатной продукции по вопросам профилактики правонарушений и правовой грамотности | | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры, отдел организационного обеспечения администрации района, КДНи ЗП администрации района, отдел образования администрации района, ГАУЗ АО «Михайловская больница» | В рамках проведения районных профилактических операций «Условник», «Твой выбор», «Нет насилию» специалистами библиотек организованы встречи с молодежью. Все библиотекари района выпускают библиографическую продукцию малых форм по вопросам профилактики правонарушений и правовой грамотности. В 2021 году по данному направлению издано 24 буклета общим тиражом 300 экз. Такие, как «Будущее России — за вами»,«Вокруг права», «Государственная символика  России и история её развития», «Думай! Действуй!Выбирай!», «Живи настоящим — думай о будущем», «Закон, по которому нам жить», «Интернет-ресурсы для молодёжи по избирательному праву»,  «Информационные правовые ресурсы в сети Интернет» и др. |
| 181 | - проведение молодежных акций | | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры, отдел организационного обеспечения администрации района, КДНи ЗП администрации района, отдел образования администрации района, ГАУЗ АО «Михайловская больница» | Ко Дню молодежи библиотека запустила фото-челлендж -#МыМолодежьАмура2021. Для участия необходимо было прислать в директ фотографию с хештегом #МыМолодежьАмура2021, далее фотографии были опубликованы в профиле библиотеки в день праздника. Публиковались фото пользователей библиотеки с хештегом #Лето.книга.молодежь. Пользователи делились своими летними фотографиями с любимыми книгами. Новый литературный проект «Стих дня. Цитата дня» раскрывает молодым пользо-вателям библиотечного анти-кафе богатстворусской и зарубежной поэзии, мудрость человеческой мысли. Это просто яркие листы с произведениями, фактами из биографии или какой-то цитатой, разложенные по библиотечным уединенным зонам, которые читатели с удовольствием изучают. |
| 182 | - проведение межведомственных профилактических рейдов «Безнадзорные дети» | | 2016-2025 | Сектор физической культуры и культуры, отдел организационного обеспечения администрации района, КДНи ЗП администрации района, отдел образования администрации района, ГАУЗ АО «Михайловская больница» |  |
| 183 | Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | | 2016-2025 | Служба гражданской защиты и пожарной безопасности администрации района |  |
| 184 | Обеспечение деятельности добровольных народных дружин | | 2016-2025 | Служба гражданской защиты и пожарной безопасности администрации района |  |
| 185 | - проведение районного конкурса на лучшего народного дружинника | | 2016-2025 | Служба гражданской защиты и пожарной безопасности администрации района |  |
| 186 | - стимулирование деятельности народных дружинников объявлением благодарности, награждением благодарственным письмом, почетной грамотой | | 2016-2025 | Служба гражданской защиты и пожарной безопасности администрации района |  |
|  | | | | | |
|  | Реализация функций исполнительных органов местного самоуправления | |  |  |  |
| 187 | - выполнение функций по осуществлению государственной политики и регулирования в сфере формирования и реализации на территории района единой внутренней политики органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными и религиозными организациями, иными структурами гражданского общества, а также в сфере молодежной политики | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | Исполняется постоянно |
| 188 | - взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти области, Законодательным Собранием области, районным Советом народных депутатов, территориальной избирательной комиссией, органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными, в том числе молодежными, религиозными, национальными организациями, иными организациями независимо от организационно-правовой формы и формы собственности | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | Исполняется постоянно |
| 189 | Проведение социологических исследований по актуальным проблемам развития Михайловского района | |  |  | В 2021 году социологические исследования не проводились |
| 190 | - выявление степени удовлетворенности населения качеством оказания муниципальных услуг в сферах медицины, дошкольного, общего и дополнительного образования детей, культуры, деятельностью администрации Михайловского района, в том числе ее информационной открытостью; деятельностью полиции, а также определение показателей удовлетворенности населения услугами, оказываемыми органами местного самоуправления в сфере ЖКХ, возможности заниматься физической культурой и массовыми видами спорта, транспортного обслуживания; партийные предпочтения граждан; определение лидеров общественного мнения; экологической ситуации в районе | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | В 2021 году социологические исследования не проводились |
| 191 | - оценка населением работы главы района, председателя районного Совета, глав сельсоветов | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | Представительными органами муниципальных образований района по итогам отчетов за 2020 год работа главы района, председателя районного Совета признана удовлетворительной |
| 192 | - выявление активного населения, которое в большей степени пользуется доверием к себе и составляет активный электорат | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | Работа по выявлению активного населения проводится постоянно |
| 193 | - определение результата при реализации мер по улучшению выявленных значений исследованных параметров качества и доступности государственных (муниципальных) услуг гражданам и бизнесу | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | Не проводилось |
| 194 | - осуществление контроля последующей динамики исследованных параметров качества и доступности государственных (муниципальных) услуг, результативности мер по их улучшению | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | Не проводилось |
| 195 | - проведение анализа коррупциогенных проявлений в органах местного самоуправления района и повседневной жизни граждан на территории района | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | Подразделением администрации Михайловского района по профилактике коррупционных и иных правонарушений ежеквартально проводится анализ результатов работы органов местного самоуправления Михайловского района по реализации мер, направленных на противодействие коррупции в Михайловском районе. |
| 196 | Организации и проведение мероприятий, направленных на повышение профессиональной подготовки и социальной компетентности сотрудников СОНКО, оказание им информационно-консультационной поддержки на принципах партнерства | |  |  | В течение всего периода осуществлялась информационно-консультационная поддержка общественных объединений Михайловского района |
| 197 | - участие в областных мероприятиях, направленных на повышение профессиональной подготовки и социальной компетентности сотрудников СОНКО, оказание им информационно-консультационной поддержки на принципах партнерства | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по COVID-19 не проводилось |
| 198 | - проведение районных мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию деятельности СОНКО | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по COVID-19 не проводилось |
| 199 | - поддержка проектов (программ) по участию представителей СОНКО во всероссийских, региональных, межрегиональных, конкурсах, фестивалях, форумах, слетах, семинарах, научно-практических конференциях и стажировках в других регионах | | 2016-2025 | Отдел организационного обеспечения, главы сельсоветов | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по COVID-19 не проводилось |
|  | | | | | |  |  |  | Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих |
| 200 | Разработка нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ, сектор юридической работы |  |
| 201 | Проведение аттестаций и совершенствование аттестационных процедур муниципальных служащих | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ, сектор юридической работы |  |
| 202 | Совершенствование работы по формированию кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы | | 2016-2025 | Сектор юридической работы |  |
| 203 | Создание эффективной системы подбора и расстановки кадров с использованием современных конкурсных процедур | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ, сектор юридической работы |  |
| 204 | Внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами и в кадровое делопроизводство | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ, сектор юридической работы |  |
| 205 | Привлечение представителей общественных объединений в качестве независимых экспертов для участия в заседаниях конкурсных, аттестационных комиссий | | 2016-2025 | Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ, сектор юридической работы |  |
|  | | | | | |  |  |  | Не приобреталось |
| 206 | Практическое обучение муниципальных служащих на рабочем месте | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | С целью проведения практического обучения муниципальных служащих на рабочем месте используется система наставничества |
| 207 | Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Курсы повышения квалификации в 2021 году, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения, прошли 16 муниципальных служащих |
| 208 | Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференции | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | В течение всего периода муниципальные служащие района принимали участие в обучающих семинарах в режиме видеоконференции |
| 209 | Определение потребности в профессиональной переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Кадровыми службами администрации района ведется мониторинг прохождения курсов повышения квалификации муниципальными служащими |
| 210 | Реализация форм обучения, ориентированных на развитие управленческих навыков в муниципальном управлении (организация тренингов, семинаров, получение консультационных услуг и др.) | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | В рамках программы постоянно действующего учебного семинара со специалистами администрации Михайловского района в 2021 году проведено 4 учебных занятия |
| 211 | Осуществление обмена опытом муниципальных служащих, в том числе участие в работе «Ассоциации муниципальных образований Амурской области» | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Принимали участие в работе «Ассоциации муниципальных образований Амурской области» |
| 212 | Приобретение печатных изданий и учебно-методической литературы | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Не приобреталось |
| 213 | Осуществление мониторинга и анализа эффективности процесса профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Не осуществлялся |
| 214 | Повышение престижа муниципальной службы | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения |  |
| 215 | Установление дополнительных гарантий муниципальным служащим | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | В 2021 году не устанавливалось |
| 216 | Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | В 2021 году не проводилось |
| 217 | Разработка и внедрение системы мер по формированию позитивного общественного мнения о муниципальной службе | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Не осуществлялось |
| 218 | Освещение в средствах массовой информации вопросов о деятельности органов местного самоуправления с целью формирования позитивного отношения граждан к муниципальным служащим | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | С целью формирования позитивного отношения граждан к муниципальным служащим вопросы о деятельности администрации района в течение всего периода освещались в газете «Михайловский вестник», а также на страницах социальных сетей «Инстаграм», «Одноклассники» |
| 219 | Создание современной системы материального и нематериального стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Не проводилось |
| 220 | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | В администрации Михайловского района 21 апреля 2021 года проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления |
| 221 | Создание на официальном сайте администрации Михайловского района информационного раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Не осуществлялось |
| 222 | Применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Разработаны муниципальные правовые акты, регулирующие порядок сообщения муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Муниципальные служащие ознакомлены с указанными нормативными правовыми актами под роспись. С муниципальными служащими, в том числе при их приеме на работу, проводятся беседы, разъясняются действия специалистов при возникновении такой ситуации, рассматриваются нормативные документы по вопросу антикоррупционного законодательства, изучается судебная практика. |
| 223 | Совершенствование механизма контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Постановлением главы Михайловского района от 01.10.2021 №532 утвержден «План мероприятий по противодействию и предупреждению коррупции в администрации Михайловского района на 2021-2024 годы». Контроль за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы осуществляли кадровые службы администрации района и ее структурных подразделений |
| 224 | Определение наиболее коррупционных сфер деятельности органов местного самоуправления и полномочий муниципальных служащих, закрепленных в должностных инструкциях, и мер предотвращения возникновения коррупционных факторов | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Постановлением главы Михайловского района от 31.01.2017 №47 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы администрации Михайловского района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» определены наиболее коррупционные сферы деятельности ОМСУ. |
| 225 | Организация деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | В соответствии с Указом Президента РФ от 23.06.2014 №453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» Постановлением главы Михайловского района от 12.04.2016 №131 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Михайловского района и урегулированию конфликта интересов» утверждено новое Положение о комиссии. В 2021 году заседания комиссии не проводились. |
| 226 | Участие муниципальных служащих в семинарах и тренингах, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | В рамках программы постоянно действующего учебного семинара со специалистами администрации Михайловского района в 2021 году проведено 4 семинара, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции |
| 227 | Разработка и внедрение комплекса мер, направленных на обеспечение открытости муниципальной службы и ее открытости общественному контролю | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | В целях вовлечения гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики, формирования нетерпимости по отношению к коррупционным проявлениям, а также для повышения эффективности работы с обращениями граждан по вопросам коррупции на официальном сайте создана виртуальная приемная, позволяющая гражданам не только задать вопрос, но и получить на него ответ. |
| 228 | Развитие информационных технологий | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения |  |
| 229 | - повышение квалификации муниципальных служащих в области информационно-коммуникационных технологий | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения |  |
| 230 | -модернизация локальной сети в администрации района и создание единого информационного канала связи с удаленными структурными подразделениями администрации Михайловского района с правом юридического лица | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения |  |
| 231 | - обновление и лицензирование имеющегося общесистемного программного обеспечения | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения |  |
| 232 | - разработка и техническое сопровождение интернет-сайта администрации Михайловского района | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения | Осуществляется постоянно |
| 233 | - обновление материально-технической базы (приобретение оборудования) | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения |  |
| 234 | - приобретение и установка антивирусной защиты информационных систем | | 2016-2025 | Администрация района и ее структурные подразделения |  |
|  | | | | | |
|  | Осуществление учета муниципального имущества | |  |  |  |
| 235 | - внесение сведений о муниципальном имуществе в Реестр муниципального имущества Михайловского района в объеме, установленном законодательством | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом |  |
| 236 | - представление реестра муниципальной собственности на утверждение главе Михайловского района по мере необходимости, но не реже одного раза в два года | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом |  |
| 237 | Перераспределение имущества, путем передачи его из федеральной собственности, государственной собственности Амурской области и муниципальной собственности в собственность муниципального района | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом |  |
| 238 | Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности муниципального имущества | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом |  |
| 239 | - проведение мероприятий по контролю за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, с целью выявления неправомерно используемого, излишнего, неиспользуемого имущества, или используемого не по назначению муниципального имущества, а также обеспечение мер по предупреждению нарушения порядка использования муниципального имущества, его незаконного выбытия из собственности Михайловского района | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом |  |
| 240 | - осуществление контроля за поступлением в бюджет Михайловского района доходов от использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности Михайловского района | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом |  |
| 241 | - максимальное вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, находящегося в собственности Михайловского района | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом |  |
| 242 | - закрепление в установленном порядке находящегося в собственности Михайловского района имущества за муниципальными учреждениями, а также перераспределение излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества между органами местного самоуправления и подведомственными им муниципальными учреждениями | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом |  |
| 243 | -подготовка решений о списании муниципального имущества в соответствии с нормативными правовыми актами Совета народных депутатов Михайловского района | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом |  |
| 244 | Вовлечение в оборот земельных ресурсов, находящихся на территории Михайловского района, как находящиеся в собственности Михайловского района, так и правом распоряжения которыми наделены органы местного самоуправления Михайловского района, и обеспечение контроля за их использованием | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом |  |
| 245 | - проведение работы по предоставлению свободных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственной собственности, собственность на которые не разграничены, гражданам и юридическим лицам, в том числе на торгах | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом |  |
| 246 | - проведение мероприятий по контролю за использованием предоставленных земельных участков по целевому назначению в соответствии с разрешенным использованием | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом |  |
| 247 | Защита имущественных интересов Михайловского района | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом |  |
| 248 | Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков, и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Михайловского района | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом |  |
|  | - проведение мероприятий по государственной регистрации (возникновения) создание новых объектов, постановка на учет ранее не учтенных объектов), перехода (передача объектов из федеральной и государственной собственности Амурской области в собственность Михайловского района), прекращения (ликвидация объектов, передача объектов в федеральную собственность и государственную собственность Амурской области, муниципальную собственность поселений, входящих в состав Михайловского района) прав собственности Михайловского района на объекты недвижимости, в том числе земельные участки, находящиеся в собственности Михайловского района | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом |  |
| 249 | - обеспечение проведения в установленном порядке мероприятий по изготовлению на объекты недвижимости технических и кадастровых паспортов | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом |  |
| 250 | Оценка земельных участков и оформление правоустанавливающих документов | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом |  |
| 251 | - проведение мероприятий по государственной регистрации возникновения (создание новых объектов, постановка на учет ранее неучтенных объектов), перехода прав собственности Михайловского района на земельные участки, находящиеся в собственности Михайловского района | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом |  |
| 252 | - взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительными органами государственной власти Амурской области, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и иными организациями независимо от их организационно- правовой формы | | 2016-2025 | Сектор по управлению муниципальным имуществом |  |
|  | | | | | |
| 253 | Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства Михайловского района | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | Нормативные правовые акты района, регулирующие бюджетный процесс в Михайловском районе, приводятся в соответствие с действующим законодательством своевременно. Так, в 2021 году связи с принятием изменений в Бюджетный кодекс РФ, нормативные акты минфина РФ, приняты изменения в Положение о бюджетном процессе в Михайловском районе (решение районного Совета народных депутатов от 28.10.2021 №48/285) в части формирования ведомственной структуры расходов районного бюджета. |
|  | Организация планирования районного бюджета | |  |  |  |
| 254 | - доведение до координаторов муниципальных программ района предельных объемов расходов на реализацию муниципальных программ | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | 25.10.2021 до координаторов муниципальных программ доведены предельные объемы расходов на реализацию МП на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, что позволило обеспечить формирование МП на очередной финансовый год с учетом возможностей районного бюджета. |
| 255 | - совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета, обеспечение полноты показателей качества финансового менеджмента | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | При проведении мониторинга качества управления муниципальными финансами главных распорядителей средств районного бюджета применяются 12 показателей, чем достигается полнота и объективность проведения мониторинга. Результаты мониторинга за 2021 год размещены на официальном сайте администрации Михайловского района в разделе «Финансы» - «Деятельность». |
|  | Организация и обеспечение исполнения районного бюджета, ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности | |  |  |  |
| 256 | - организация исполнения районного бюджета, ведение бюджетного учета в рамках действующего бюджетного законодательства | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | . Формирование бюджетной отчетности по исполнению районного и консолидированного бюджетов за 2021 год и представление ее в минфин АО проведено в соответствии с установленными требованиями и сроками. |
| 257 | - организация формирования бюджетной отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджетов | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление |
|  | Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения районного бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности | |  |  |  |
| 258 | - обеспечение информационного взаимодействия с органами Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы, в соответствии с требованиями к форматам текстовых файлов, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным казначейством | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | Информационное взаимодействие с органами Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы обеспечивается в соответствии с требованиями данных федеральных органов с использованием специальных программ передачи данных и электронных подписей. Администрирование и настройка централизованной информационно-технической платформы для автоматизации процессов хранения, обработки данных и получения оперативной информации об исполнении районного бюджета и бюджетов поселений района производится своевременно, с учетом требований минфина АО. |
| 259 | - администрирование и настройка централизованной информационно-технической платформы для автоматизации процессов хранения, обработки данных и получения оперативной информации об исполнении районного бюджета и бюджетов поселений района | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление |
| 260 | - приобретение компьютерной и оргтехники, расходных материалов и комплектующих изделий | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление |  |
| 261 | - приобретение неисключительных прав на использование системного и прочего программного обеспечения для серверов и рабочих станций, информационно-правовых систем | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление |  |
| 262 | Резервный фонд администрации Михайловского района | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | В 2021 году из резервного фонда администрации Михайловского района выделялись средства в соответствии с распоряжениями главы Михайловского района:  - от 10.02.2021 № 11, от 01.07.2021 № 70 на реализацию мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории района в сумме 156,5 тыс.рублей;  - от 22.06.2021 № 63, от 06.07.2021 № 74, от 14.09.2021 № 106, от 22.10.2021 № 121, от 16.12.2021 № 147 - на оплату работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного явления - паводка в сумме 602,7 тыс.рублей. |
| 263 | Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Михайловского района | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | С целью своевременного предоставления бюджетных средств на исполнение судебных актов в соответствии с требованиями законодательства, в районном бюджете был предусмотрен финансовый резерв. Задержки исполнения судебных актов в прошедшем году не было. |
| 264 | Обслуживание муниципального долга района | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | На 01.01.2022 года объем муниципального долга снизился вдвое и составил 5939 тыс.рублей. Расходы на обслуживание муниципального долга за отчетный финансовый год составили 749,3 тыс.рублей, что ниже уровня прошлого года на 32,9 тыс.рублей. Привлечение кредитов коммерческих банков в бюджет района в 2021 году не осуществлялось. |
| 265 | Контроль за реализацией муниципальных контрактов об открытии кредитной линии возобновляемой, заключенных Михайловским районом и кредитными организациями | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление |
| 266 | Повышение эффективности управления муниципальными финансами | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление |  |
| 267 | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в 2021 году было достигнуто предоставлением иных межбюджетных трансфертов из бюджета Михайловского района, что позволило обеспечить выплату заработной платы работников бюджетной сферы, отсутствие задолженности по страховым взносам и оплате коммунальных услуг. |
| 268 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности поселений | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление |
| 269 | Контроль за соблюдением нормативов на содержание органов местного самоуправления поселений | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | Расходы на содержание органов местного самоуправления района и поселений в 2021 году осуществлялись с учетом нормативов, установленных распоряжением Правительства АО от 05.04.2021 № 88-р. Превышения утвержденных нормативов не установлено. |
| 270 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление |
| 271 | Осуществление переданных полномочий по исполнению бюджетов поселений | | 2016-2025 | Финансово-экономическое управление | В 2021 году финансово-экономическое управление осуществляло переданные полномочия по составлению проектов бюджетов, исполнению бюджетов, полномочий в области закупок, кассового исполнения бюджетов 10-ти из одиннадцати поселений района, что позволило обеспечить отсутствие нарушений бюджетного законодательства в данных поселениях |